## Phân công
PHÂN CÔNG LÀM DỰ ÁN : QUẢN LÍ CLB TIN HỌC |  |  |  | Yêu cầu của cô
Import excel done
Việc cần làm | Thành viên thực hiện | Tiến độ | Ghi chú | Quản lí sinh viên theo lớp
Dựng sườn giao diện: topbar, sliderbar, import thư viện | Tân | Hoàn thành |  | tkb gv , sv theo tuần
Code giao diện quản lí sinh viên + BackEnd | Tân,Linh | Hoàn thành | Import sinh viên theo lớp - id tự tăng (Lớp/SV/001) | Quản lí điểm sinh viên -> giáo viên nhập 2 lần điểm - > gửi email báo sv
Code giao diện trang chủ + backend | Tân | Hoàn thành | Hiển thị thông tin cá nhân | Nhập sinh viên theo lớp
Code giao diện thời khóa biểu | Ngân | Hoàn thành |  | tooltip tkb
Code giao diện quản lí giáo viên + backend | Linh | Hoàn thành | Hoàn thành đổ data + thêm
Import thư viện popup, nạp popup thông báo | Cả 3 | Hoàn thành | popup thông báo thành công,xác nhận,…
Code giao diện quản lí bảng điểm + backend | Linh,Tân | 50% | code đổ điểm với môn cụ thể, cần code thử
Code giao diện trang đăng nhập | Tân | 90% | Cần xử lí chức năng báo khi sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu
Code giao diện quản lí môn học + backend | Ngân,Linh | 70% | Hoàn thành đổ data + thêm+xóa , cần xem lại các nút chức năng
Tạo cơ sở dữ liệu đám mây + code SQL | Tân, Ngân | 100% | Done
Quản lí điểm của sinh viên | Ngân,Tân | 30% | Cần chú ý xử lí các chức năng và hệ thống
Nhập liệu csdl | Linh | Hoàn thành
Code thời khóa biểu giáo viên | Tân,Ngân | 0% | tooltip <>, chú ý db, yêu cầu lấy được list gv dạy tuần
Code thời khóa biểu sinh viên | Tân,Ngân | 0% | tooltip <>
Import excel, upload file, truy vấn sql excel | Ngân | Hoàn thành | Nạp qua sinh viên
Quản lí tài khoản | Linh,Ngân | 33.3% | Xong, Ẩn input xóa đi
Quản lí lớp học |  |  | tạm gác
Form phân quyền | Tân,Linh | 30% | Linh thêm chức năng
Backend bảng điểm chi tiết | Tân | 0% | tạm gác
Quản lí lớp | Tân | 0% | Thông tin gồm: mã lớp, tên lớp, số lượng của lớp học
Cookie ghi nhớ đăng nhập | Tân | Hoàn thành | Linh kiểm tra chức năng , mai 17/12/2022 sáng 10h
Filter Chặn truy Cập trái phép | Tân,linh | 0% | Deadline tối 10h ngày 26/12/2022
Trang lỗi somethong went wrong 404,500,you are not permission tùy biến | Linh | Hoàn thành | Hoàn thành
Linh check và tạo ràng buộc cho các input | Linh | 0% | Ngày mai 17/12/2022 tối 22h

## Lưu ý
Để kết nối tới cơ sở dữ liệu trên cloud, vào MySQL workbench và tạo một kết nối với thông tin như sau:
Host | sql6.freesqldatabase.com
User | sql6580911
Pass | 1pxhNkIdab
Port | 3306
DB name | sql6580911
Connection method | Standard (TCP/IP)
Connection name | DBQuanLiCLB